## Basic Template
OPP |  |  | 项目经理: 张三 |  |  | 项目名称: 某企业内部管理系统 | [8 empty] | 报告日期：2019/11/29
项目目标: 完成管理系统门户网站开发，通过试运行，系统上线，完成全公司推广。
子目标 |  |  | 主要任务 |  |  | 项目结束时间 | [11 empty] | 负责人/优先级
○ |  |  | 1 | 项目启动 |  | ○ | [11 empty] | A
○ |  |  | 2 | 系统需求调研 |  | ○ | ○ | [11 empty] | A
○ |  |  | 3 | 编写需求说明书 |  |  |  | ○ | [10 empty] | A
○ |  |  | 4 | 交互设计 |  |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | B
○ |  |  | 5 | 视觉设计 |  |  |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | B
○ |  |  | 6 | 功能开发 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | A
○ |  |  | 7 | 功能测试 | [8 empty] | ○ | ○ | [6 empty] | A
| ○ |  | 8 | 采购服务器和网络等设备 | [9 empty] | ○ |  |  |  | A
| ○ |  | 9 | 系统部署安装 | [10 empty] | ○ |  |  |  |  | A
| ○ |  | 10 | 员工培训 | [10 empty] | ○ |  |  |  | B
| ○ |  | 11 | 系统试运行 | [11 empty] | ○ |  |  |  |  | A
| ○ |  | 12 | 系统正式上线 | [12 empty] | ○ |  |  |  | A
|  | ○ | 13 | 系统推广 | [12 empty] | ○ | A
14
15
|  |  | 风险、定性问题和其他评价指标 | [5 empty] | 满意 |  |  | 担忧 |  |  | 危险
○ | ○ |  | A | 内部开发软件的性能
○ | ○ |  | B | 完成集成的系统、机器和过程的性能
| ○ |  | C | 按时上线准备是否充分
|  | ○ | D | 系统推广，公司各部门的使用情况
E
[5 empty] | 项目内部人员 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8
系统开发 | 系统上线 | 全公司推广 |  |  |  | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 张三 | 赵四 | 孙五 | 徐六
人员成本：50万 服务器和网络设备成本：10万 培训与推广成本：5万
1.我们已经把按时完工列为最高优先级。
2.前期进行充分需求调研，针对重点部门开展系统试运行，全面收集分析反馈意见
3.........
主要任务阶段和风险
概述和预测
目标
报告日期
成本预算
Note on E2: 第1步：确定项目名称及目标
Note on E4: 第5步：拆解主要任务
Note on M10: 第8步：完成任务排期
Note on W13: 第9步：分配任务到个人
Note on C16: 第6步：关联任务与子目标
Note on M24: 第10步：设置定性任务
Note on D29: 第4步：划分子目标
Note on E29: 第3步：绘制项目矩阵
Note on O29: 第7步：设置目标日期
Note on W29: 第2步：明确责任人
Note on H36: 第11步：成本预算与监控
Note on E44: 第12步：概述与风险预测

## Sheet1
OPP |  |  |  | 项目领导: | 项目: | [12 empty] | 时间:
项目目标:
目标 |  |  |  | 主要任务 | 项目结束时间 | [13 empty] | 负责人/优先级
1、现有设备清点、造册、归档
2、现有设备优化、补充
3、所内书籍、资料整理做明细
4、对玉器书籍、资料进行完善
5、制定玉器知识基本大纲
6、前期流程细致明了的描述、归纳
7、对前期三个朝代的样本做统计、出明细表
8、进行三个朝代样本分析、个人表达个人的看法
9、对分析结果进行归纳和总结
10、
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
内部工作、管理平台搭建 | 所内知识库框架建立 | 前期工作统计 | 前期工作总结 |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 邓豫 | 冯亮 | 段振平 | 黄丽娜
[16 empty] | 10月 | 11月 | 12月 | 负责人 | 负责人 | 负责人 | 负责人
主要任务
目标
目标日期
总结

## Sheet2
OPPM | [6 empty] | 计划制定：邓XX 计划名称：X月份工作计划 计划日期：201X年X月XX日
计划制定：冯XX
目标 | [7 empty] | 主要任务 | 项目完成时间 | [14 empty] | 优先级
[7 empty] | 1 | 请示王总科技市场领导参观事宜 |  | ο | [13 empty] | A
[7 empty] | 2 | 查清楚研究中心税额、杂费明细 |  | ο | [13 empty] | A
[7 empty] | 3 | 编码数据整理核对（夏、商、战国） |  |  | ο | [12 empty] | B |  | A | B
[7 empty] | 4 | 编码数据整理核对（汉、春秋） |  |  |  |  | ο | [10 empty] | B |  | A | B
[7 empty] | 5 | 编码数据整理核对（西周） | [7 empty] | ο | [7 empty] | B |  | A | B
[7 empty] | 6 | 编码数据整理核对（明代） | [11 empty] | ο |  |  |  | B |  | A | B
[7 empty] | 7 | 数据交接 | [14 empty] | ο |  |  |  | A
[7 empty] | 8 | 采样实战演习时间登记表确定 | ο | [15 empty] | A
[7 empty] | 9 | 系统宝石学学习分解做思维导图 | [14 empty] | ο | A
[7 empty] | 10 | 催促徕卡软件加密狗 | ο | [17 empty] | B
[7 empty] | 11 | 安装调试 | [7 empty] | ο | [10 empty] | A
[7 empty] | 12 | 权限设置 | [6 empty] | ο | [13 empty] | A
[7 empty] | 13 | 安全保护 | [10 empty] | ο | [9 empty] | A
[7 empty] | 14 | 古玉纹饰名称统一 |  |  |  | ο | [15 empty] | A
[7 empty] | 15 | 古玉纹饰排版美化 | [9 empty] | ο | [9 empty] | A
[7 empty] | 16 | 整理成册 | [11 empty] | ο | [7 empty] | A
[7 empty] | 17 | 研究所玉器编码试编15块 | [14 empty] | ο |  |  |  |  | B
18
19
[7 empty] | A | 原始数据核查只能保证每天工作量登记 | [17 empty] | A
[7 empty] | B | 演习保证每天一次，在实际操作中发现问题 | [16 empty] | A
[7 empty] | C | 整合使用 | [18 empty] | A | B | B
[7 empty] | D | 数据库建设研讨会 | [18 empty] | B
[7 empty] | E | 数据库图片调用 | [20 empty] | A
注册 | 数据交接 | 采样演习 | 学习 | 脱机运行 | 数据库 | 古玉纹饰汇编 | 主要任务 目标 日期 备注 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 邓 X | 段XX | 娄XX | 冯 X | 王 X | 郭 X
1、数据库建设研讨会时间根据杨光辉时间决定
2、数据库图片调用需寻找插件进行试验