## 燃尽图示例
编号 | 需求名称 | 需求说明 | 策划人员 | 后端估算 （人日） | 前端估算 （人日） | 联调估算 （人日） | 临时增加 （人日） | 总估算 （人日） | 完成 （人日） | 完成度 | 备注 | 实际 （人日） | 开发人员 | 测试人员
001 | 好友关注、邀请 |  |  | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
002 | 搜索优化 |  |  | 4 | [5 empty] | #DIV/0!
003 | 标签 |  |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
004 | 运营推广支持 |  |  | 2 | [5 empty] | #DIV/0!
005 | 认证+显示 |  |  | 3 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0
006 | 其他 |  |  | 5 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0
007 | 内容推荐 |  |  | 7 | [5 empty] | #DIV/0!
合计 |  |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
总天数： | 6
| 日期 |  | 原计划 | 执行 | 新增后 | 新增量
| D0 |  | 27 | 28 | 27
2013-07-23 | D1 |  | 22.5 | 24 | 22.5
2013-07-24 | D2 |  | 18 | 22 | 18
2013-07-25 | D3 |  | 13.5 | 16 | 13.5
2013-07-26 | D4 |  | 9 | 7 | 9
2013-07-29 | D5 |  | 4.5 | 4 | 4.5
2013-07-30 | D6 |  | 0 | 0 | 0